## Blad1
Planning afstuderen
|  |  | Oriënteren | Inventarisatie Huidige Situatie | Informatie Verzamelen van Doelgroepen | Domein Onderzoek | Scriptie | Presentatie | Casus
november | 28
| 29 |  | • planning
30
december | 1
| 2 |  |  | • Overzicht huidig systeem • Doelgroepen gedefineerd
5
6
| 7 |  |  | • richting Interviews geschreven en afgenomen
8
9
12
| 13 |  | • planning
| 14 |  |  |  |  | • Definitie groeiend online multimedia bedrijf
| 15 |  |  |  |  | onderzoek huidige klimaat projectmanagement
16
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
januari | 2
3
4
5
6
9
10
11
12
| 13 |  |  |  |  | • samenvatting + recommendation
16
| 17 | [5 empty] | • eerste opzet scriptie
18
19
| 20 |  |  |  |  | • samenvatting + recommendation
23
24
25
| 26 | [6 empty] | • voorbereiden pitstop presentatie
| 27 | pitstop presentatie?
| 30 |  |  |  | • Interviews geschreven en afgenomen
31
februari | 1 |  |  |  | • huidige methodiek beschreven |  |  |  | • Code quality definitie • beginnen met casus (korte feedback in cyclussen: ux -> software)
2
| 3 |  |  |  | • Probleemstelling • requirements • Needs & wants/ User stories |  | • visueel ontwerp scriptie
6
7
8
9
10
13
14
15
16
| 17 | [6 empty] | • voorbereiden groenlicht
20
21
22
23
| 24 | Groenlicht presentatie
27
28
maart | 29
1
2
5
6
7
8
9
| 12 | [5 empty] | • Scriptie finaliseren |  | • Casus finaliseren
13
14
15
| 16 | [5 empty] | • proefdruk
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
april | 2 | scriptie inleveren (Uiterlijk )
3
4
5
| 6 | [6 empty] | • voorbereiden eindpresentatie
9
| 10 | Eindpresentatie
11
12
13